Informe final sobre el cumplimiento del Acuerdo CG345/2008 del Consejo General del Instituto Federal Electoral, por el que se aprueba la apertura de las bodegas de las Juntas Distritales Ejecutivas, así como el traslado y almacenamiento de los paquetes electorales que contienen la documentación electoral de las elecciones federales de 2006, en bodegas estatales.

Noviembre de 2008

PRESENTACIÓN

Para dar cumplimiento al acuerdo del Consejo General del IFE del pasado 14 de agosto, en el que se mandata la apertura de las bodegas distritales, la preparación y traslado de los paquetes electorales de 2006 y su concentración y resguardo en bodegas estatales, la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, así como las juntas ejecutivas locales y distritales, han llevado a cabo diversas acciones que tienen como guía los “Lineamientos para la concentración y resguardo de los paquetes electorales de 2006 en 32 bodegas estatales”.

En dichos lineamientos se incluyó el cronograma de actividades de la tabla 1.

tabla 1

cronograma de actividades

| actividad | responsable | fecha de realización |
| --- | --- | --- |
| busqueda de vehículos de carga | juntas distritales ejecutivas | 18 al 21 de agosto |
| búsqueda de las bodegas estatales | juntas locales ejecutivas | 18 al 21 de agosto |
| solicitud de requerimientos para contratación de vehículos y bodegas | juntas locales ejecutivas | 22 de agosto |
| ministración de recursos | oficinas centrales | 25 agosto al 05 septiembre |
| contratación y acondicionamiento de bodegas y espacios para militares | juntas locales ejecutivas | 08 al 30 de septiembre |
| contratación de los vehículos | juntas distritales ejecutivas | 22 al 30 de septiembre |
| preparación de paquetes electorales en los distritos | juntas distritales ejecutivas | 29 y 30 de septiembre |
| traslado de documentación | juntas distritales ejecutivas | 01 al 14 de octubre |

Estas actividades se desarrollaron conforme su fecha de cumplimiento.  El detalle de cada etapa se describe en el presente informe.

1. Búsqueda de vehículos de carga

Del 18 al 21 de agosto, las juntas distritales ejecutivas se dieron a la tarea de cotizar por lo menos en 3 empresas transportistas de su localidad, el servicio de traslado de los paquetes electorales a las bodegas estatales.  Para determinar el vehículo más adecuado, tomaron en consideración que cada caja paquete electoral pesa  aproximadamente 15 kg y ocupa un volumen de 0.05 m3

Una vez obtenidas las cotizaciones, cada junta distrital determinó la opción más adecuada, atendiendo condiciones de costo y calidad. El número y tipo de vehículos que se proyectó contratar se presenta en la tabla 2.

tabla 2

tipo y número de vehículos de carga proyectados por

las juntas ejecutivas distritales

| tipo de vehículo | no. |
| --- | --- |
| camioneta de 3 ½ tm | 63 |
| rabón | 133 |
| thorton | 132 |
| total | 328 |

Junto con estas cotizaciones, las juntas distritales también calcularon otros gastos que se generarían durante la ejecución de las actividades, tales como cinta canela para, en su caso, volver a cerrar las cajas paquete, refrigerios para el personal participante de las juntas (en caso de no poder tomar la hora de comida), cafetería para los invitados, viáticos del vocal comisionado en la entrega de los paquetes electorales, llaves y candados para cerrar las cajas de los vehículos de carga.

Las cotizaciones fueron remitidas a las juntas locales ejecutivas para su revisión y consolidación, concluyendo su recepción en la DEOE el 21 de agosto. Los costos  que las juntas distritales ejecutivas determinaron para esta actividad se presentan en la tabla 3.

tabla 3

costos de traslado de paquetes electorales 2006,

cotizados por las juntas distritales ejecutivas

| concepto | costos |
| --- | --- |
| renta vehículos | 1,348,604 |
| maniobras | 177,811 |
| cinta canela | 75,667 |
| refrigerios para personal de la junta | 387,402 |
| cafetería para invitados | 233,392 |
| viáticos personal comisionado | 223,938 |
| candados | 65,447 |
| otros costos | 153,440 |
| total | 2,665,701 |

En el concepto de otros, 95 juntas distritales incluyeron gastos para guantes, fajas, cubrebocas, lentes de protección, franelas, diablos de carga y tarjetas telefónicas principalmente.

En promedio, cada junta distrital ejecutiva proyectó gastar 8,886 pesos en la realización de la primera etapa de la actividad, relativa a la preparación de paquetes electores y su traslado a las bodegas estatales.

2. Búsqueda de las bodegas estatales

Del 18 al 21 de agosto, las juntas locales ejecutivas se dieron a la tarea de buscar el inmueble más adecuado para instalar la bodega estatal, presentando en cada caso 3 opciones de bodega. Cada junta distrital determinó la opción más adecuada, atendiendo condiciones de costo y seguridad para los paquetes electorales. Las juntas locales ejecutivas de Puebla, Querétaro y San Luis Potosí, determinaron que era posible ocupar las bodegas con que ya contaba cada junta.  En el caso de Querétaro, finalmente no fue posible obtener el permiso del propietario del inmueble para realizar las adecuaciones que requería la bodega, por lo que la junta local tomó la determinación de buscar otro inmueble para mudar la bodega de la junta local e instalar ahí la bodega estatal.

Junto con estas cotizaciones, las juntas locales también calcularon otros gastos que se generarían durante la recepción y resguardo de los paquetes electorales, tales como la adquisición de anaqueles y extintores, la contratación de personal para armar los anaqueles y realizar trabajos de estiba, refrigerios para el personal e invitados, candados y cadenas para las bodegas.

Las cotizaciones fueron remitidas a la DEOE el 21 de agosto como fecha límite. Los costos que las juntas locales ejecutivas cotizaron para esta actividad se resumen en la tabla 4.

tabla 4

costos de recepción y resguardo de paquetes electorales 2006,

cotizados por las juntas locales ejecutivas

| concepto | costos |
| --- | --- |
| anaqueles | 9,125,282 |
| extintores | 177,517 |
| herramienta armado anaqueles | 44,509 |
| personal para maniobras | 269,204 |
| refrigerios personal | 157,490 |
| cafetería invitados | 104,091 |
| candados y/o cadenas | 46,117 |
| otros costos | 256,084 |
| total | 10,180,293 |

El costo estimado que se generaría por concepto de renta mensual considerando diversos períodos de tiempo sería:

| renta mensual | 1 mes 758,947 | 3 meses 2,276,841 | 6 meses 4,553,682 | 12 meses 9,107,364 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Para el arrendamiento de las bodegas, las juntas locales ejecutivas tuvieron que negociar en condiciones adversas con los propietarios de los inmuebles, ya que la normatividad existente al respecto en el Instituto prohíbe la entrega de garantías o depósitos, así como rentas adelantadas. Además, dado que no se tiene un periodo de contratación definitivo, los propietarios se mostraron desconfiados ante la solicitud de periodos menores, lo que redujo considerablemente las opciones de inmuebles susceptibles a ocuparse.

De las opciones originalmente propuestas por las juntas locales ejecutivas, algunas fueron rentadas por otros interesados antes de que las juntas contaran con todos los elementos para su contratación, por lo que se dieron a la tarea de buscar nuevos inmuebles; tal fue el caso de Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Distrito Federal, Estado de México, Hidalgo, Oaxaca, Morelos y Veracruz.

3. Solicitud de requerimientos para contratación de vehículos y bodegas

Conforme la fecha marcada en el cronograma de actividades, el 22 de agosto se contaba ya con los requerimientos por parte de las juntas locales y distritales ejecutivas para la contratación de vehículos de carga, el arrendamiento de bodegas y la adquisición de insumos para su acondicionamiento.  Del 25 al 29 de agosto se realizaron algunos ajustes en costos y la DEOE envió el oficio de solicitud al Secretario Ejecutivo el 3 de septiembre.

4. Ministración de recursos

Los recursos fueron radicados a las juntas locales y distritales ejecutivas por la Dirección Ejecutiva de Administración, el 9 de septiembre, con lo que se dio inicio a los trámites de contratación de bodegas y transportes, así como la adquisición de los insumos necesarios.

5. Contratación y acondicionamiento de bodegas y espacios para militares

A pesar de las dificultades que las juntas locales ejecutivas encontraron para firmar los contratos de arrendamiento de las bodegas, en todos los casos fue posible hacerlo de manera oportuna.   En 29 bodegas fue necesario acondicionar el área de resguardo de paquetes electorales y en 23 bodegas fue necesario acondicionar el área de descanso del personal de custodia.

Solamente en 4 casos la bodega estatal se ubicó fuera de la capital de la entidad federativa, pues se encontraron mejores condiciones de accesibilidad y contratación en otras ciudades. Tal es el caso de Guanajuato, que ubicó su bodega en León; Oaxaca, en San Sebastián Etla, municipio conurbado a la capital; Tlaxcala en Zacatelco y Veracruz que rentó un inmueble en el municipio de Banderillas, en la zona conurbada de Xalapa.

Los domicilios en los que se ubicaron las 32 bodegas estatales se presentan en la tabla 6.

tabla 6

domicilio de las 32 bodegas estatales

| entidad | domicilio completo |
| --- | --- |
| aguascalientes | álamo 321, col barranca de guadalupe, c.p. 20210, aguascalientes, ags. |
| baja california | avenida lázaro cárdenas no. 633, col. ex-ejido coahuila, c.p.31360, mexicali, b.c. |
| baja california sur | calle hidalgo entre revolución y serdán, colonia centro. c.p. 23000, la paz, b.c.s. |
| campeche | calle 10 no. 158 entre calle 45 y rosales del barrio de san francisco, c.p. 24010, de la ciudad de san francisco de campeche, camp. |
| coahuila | avenida egipto # 642 esquina con bernardo de galvez colonia virrelles, saltillo, coah. |
| colima | j. jesús carranza no. 296, col. centro, c.p. 2800, colima, col. |
| chiapas | 23 calle poniente sur no. 680, col. santa elena, tuxtla gutiérrez, chis. |
| chihuahua | av. de las industrias no. 6500, int. 20 y 22, col. almacenes industriales, c.p. 31100, chihuahua, chih. |
| distrito federal | norte 35 no. 711, col. industrial vallejo, delegación azcapotzalco, méxico, d.f. |
| durango | av. heroico colegio militar no. 2001-a, col. guillermina, cp. 34000, durango, dgo. |
| guanajuato | calle luxma no. 132, polígono industrial nuevo milenio, león, gto. |
| guerrero | calle ahuizotl, lote 91. colonia cipatli, c.p. 39090 chilpancingo de los bravo, gro. |
| hidalgo | avenida manuel vargas cataño num. 29, col. san antonio el desmonte, c.p. 42083, pachuca de soto, hgo. |
| jalisco | calle justo sierra nª468, colonia agua blanca industrial, zapopan, jal. |
| méxico | jose marti s/n barrio tlacopa, toluca, edomex. |
| michoacán | lote 1 "e" de la manzana 5, circuito parque industrial nº 171, parque industrial de la pequeña y mediana industria de morelia, morelia, mich. |
| morelos | calle mariposa monarca s/n, esq. maravillas, col. la cañada, pueblo de ahuatepec, mpio, cuernavaca, mor. |
| nayarit | calle esteban baca calderón no. 29, fracc. jardines de la cruz, tepic, nay. |
| nuevo león | manzano no. 2310 entre magnolia y francisco villa col. moderna c.p. 64530 en monterrey, n.l. |
| oaxaca | andador del chacho no. 1, carretera nazareno - etla, san sebastian etla, oax. |
| puebla | calle camelias no. 13, colonia bugambilias, puebla, pue. |
| querétaro | calle 3, número 8, fraccionamiento industrial benito juárez, ciudad de santiago de querétaro, qro. |
| quintana roo | av, erick paolo martínez no. 618, esq. retorno 4, col. payo obispo, chetumal, qroo. |
| san luis potosí | 1a privada de cuauhtemoc no. 773, col. tequisquiapan, c.p. 78270, san luis potosí, s.l.p. |
| sinaloa | libramiento lic. benito juárez no. 2550-2 sur, el ranchito, (costerita). culiacán, sin. |
| sonora | blvd. luis encinas no. 572, int. 1, colonia el torreón, hermosillo, son. |
| tabasco | calle iguala #139, colonia centro, municipio centro, c.p. 86000, villahermosa, tab. |
| tamaulipas | libramiento naciones unidas n° 2198, fraccionamiento praderas, c.p. 87060, cd. victoria, tamps. |
| tlaxcala | av. libertad s/n sección primera col. centro, c.p. 90740, zacatelco, tlax. |
| veracruz | alfonso herrera no. 3, col. centro, banderilla, ver. |
| yucatán | calle 70 no. 461-a x 51 y 53, centro, c.p. 97000, merida, yuc. |
| zacatecas | calle progreso no. 201 esquina con distribuidor vial col. buena vista, cp 98070, zacatecas, zac. |

En cuanto al periodo de contratación, cabe aclarar que la normatividad administrativa limita el arrendamiento de inmuebles más allá del año de ejercicio fiscal, lo que representó inconvenientes para las negociaciones entre los propietarios de inmuebles y los delegados del Instituto.

6. Contratación de los vehículos de carga

La contratación de los vehículos de carga se llevó a cabo en la mayoría de los casos en las juntas ejecutivas distritales.  Solamente en Puebla y el Distrito Federal la contratación la realizaron las juntas ejecutivas locales.  A partir del 25 de septiembre se dio por definitivo el calendario de recepción de paquetes electorales en las bodegas estatales, con lo que fue posible precisar el día de servicio a contratar con los transportistas.

7. Preparación de paquetes electorales en las juntas distritales ejecutivas.

Las fechas de apertura de bodegas distritales para la preparación de los paquetes electorales, señaladas en los lineamientos aprobados por el Consejo General, eran originalmente el 29 y 30 de septiembre para todas las juntas distritales; sin embargo, debido a la realización de la Quinta Reunión Regional para la Preparación del Proceso Electoral Federal 2008-2009, fue necesario modificar estas fechas para aquellas juntas que asistieron a dicha reunión. Como fue el caso del Distrito Federal, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Querétaro y Tlaxcala, cuyas juntas distritales prepararon sus paquetes electorales  el 25 de septiembre.

Las fechas reportadas por las juntas distritales ejecutivas en las que prepararon  los 130, 483 paquetes electorales se presentan en la tabla 7.

tabla 7

fechas de apertura de bodegas y preparación de

paquetes electorales en las juntas distritales

| Día | Distritos | paquetes electorales |
| --- | --- | --- |
| jueves 25 | 55 | 24,845 |
| lunes 29 | 227 | 98,070 |
| martes 30 | 18 | 7,568 |

TOTALES		      300		 130,483

El 93% de las juntas distritales empezaron la actividad antes de las 10 de la mañana.

Durante el desarrollo de la actividad se contó con la presencia de:

- 1,197 ciudadanos que fungieron como consejeros electorales en el Proceso Federal Electoral de 2005-2006 en las 300 juntas distritales ejecutivas, lo que representa un 67% de la participación posible de estos ciudadanos.

- 1,152 representaciones de partidos políticos en las juntas distritales ejecutivas, lo que representa el 48% de la participación posible.

Además, en 165 juntas distritales ejecutivas se registró la participación de por lo menos un medio de comunicación. El medio de comunicación que tuvo mayor presencia fue la prensa, después la televisión y finalmente la radio.

Durante el desarrollo de estos trabajos no se presentaron incidentes importantes, siendo la mayoría relacionados con problemas en las chapas de las puertas por la falta de uso, la presencia de algunas plagas y el deterioro de algunas cajas por efectos del peso de su contenido y el tiempo en que han estado almacenadas. En la tabla 8 se presenta una síntesis de los resultados de la etapa de preparación de los paquetes electorales.

tabla 8

participación de consejeros, partidos políticos y medios de comunicación

en la preparación de los paquetes electorales en las juntas distritales

| Día de apertura de bodega y preparación (septiembre) | Distritos | Presencia de por lo menos un consejero electoral (%) | Presencia de por lo menos una representación de partidos políticos (%) | Presencia de por lo menos un medio de comunicación (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 55 | 95 | 100 | 38 |
| 29 | 227 | 99 | 99 | 62 |
| 30 | 18 | 100 | 100 | 50 |

Cabe destacar la presencia del personal de las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, Armada de México, durante todo el tiempo que duró la actividad en cada bodega distrital.

Las actas circunstanciadas levantadas con motivo de la apertura de bodegas y preparación de paquetes electorales fueron colocadas en la página de Internet del Instituto a partir del 13 de octubre.  En el anexo 1 se incluye el reporte de preparación de los paquetes electorales en las 300 juntas distritales ejecutivas.

Para determinar el estado que guardaban los 130,483 paquetes electorales al momento de abrir las bodegas distritales, fue necesario llevar a cabo el análisis de las 300 actas y sus anexos.  Los resultados a nivel nacional fueron:

- El 0.12% (155 cajas) de las cajas paquete electoral se encontraron rotas, por lo que hubo necesidad de repararlas con cinta canela.

- El 1.02% (1,327 cajas) presentó rastros de humedad, por lo que se procedió a limpiarlas.

- El 1.14% (1,481 cajas) se apreciaban deformadas por el tiempo que han conservado la documentación en su interior.

- En el 97.16% (126,775 cajas) era visible la identificación de la casilla a la que correspondían, por lo que solamente a 3,708 cajas hubo necesidad de rotularlas con los datos correspondientes.

- En el 7.46% (9,730 cajas) se encontraron diversos artículos de oficina en el compartimento exterior de las cajas, donde originalmente se coloca el líquido indeleble y la máquina marcadora de credenciales.  De entre los artículos encontrados y extraídos estaban lápices, clips, cojín y tinta para sellos; en menor medida se encontraron cintas de seguridad para sellar las cajas paquete electoral, así como aplicadores de líquido indeleble y máquinas marcadoras de credenciales.

El detalle de esta información, a nivel entidad federativa, se encuentra en el anexo 2 de este documento.

8. Traslado de los paquetes electorales

Para trasladar los paquetes electorales de 2006, de las bodegas distritales a las estatales, las juntas locales ejecutivas elaboraron un programa de recepción de acuerdo al número de distritos y la distancia entre éstos y la bodega estatal, remitiéndolo a la DEOE el 12 de septiembre, como plazo final.  Algunos de estos programas fueron modificados, atendiendo requerimientos específicos de tipo logístico en Coahuila, Estado de México, Jalisco, Sonora, Yucatán y Zacatecas.

Además, por condiciones particulares posteriores a las elecciones estatales en Guerrero, los días de recepción de paquetes en esa entidad se cambiaron del 13 y 14 de octubre al 21 y 22 del mismo mes.

En el anexo 3 se detalla el calendario de traslado y recepción definitivo de los paquetes electorales, programado por las juntas locales ejecutivas.

Durante la apertura de bodegas y carga de los vehículos de traslado se contó con la presencia de:

- 1,017 ciudadanos que fungieron como consejeros electorales en el Proceso Federal Electoral de 2005-2006 en las 300 juntas distritales ejecutivas, lo que representa un 57% de la participación posible de estos ciudadanos.

- 1,046 representaciones de partidos políticos en las juntas distritales ejecutivas, lo que representa el  44% de la participación posible.

Además, en 216 juntas distritales ejecutivas se registró la participación de por lo menos un medio de comunicación. El medio de comunicación que tuvo mayor presencia fue la prensa.

En la tabla 9 se presenta un resumen de la participación en el evento de carga de los paquetes electorales para su traslado.

tabla 9

participación de consejeros, partidos políticos y medios de comunicación

en la carga de los paquetes electorales en las juntas distritales

| Día de traslado (octubre) | Distritos | Presencia de por lo menos un consejero electoral (%) | Presencia de por lo menos una representación de partido político (%) | Presencia de por lo menos un medio de comunicación (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 14 | 86 | 93 | 21 |
| 2 | 8 | 100 | 75 | 50 |
| 6 | 35 | 94 | 100 | 31 |
| 7 | 49 | 96 | 98 | 39 |
| 8 | 57 | 95 | 93 | 47 |
| 9 | 58 | 93 | 98 | 40 |
| 10 | 44 | 98 | 98 | 50 |
| 13 | 12 | 100 | 92 | 75 |
| 14 | 14 | 100 | 93 | 50 |
| 21 | 5 | 100 | 100 | 100 |
| 22 | 4 | 100 | 75 | 50 |

Para el traslado de los paquetes electorales se contó con la custodia del personal de las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, Armada de México, así como de elementos de la seguridad estatal en el caso de Chiapas.  En total, participaron 4,226 elementos en 455 vehículos de custodia.

Los incidentes que se tienen registrados en esta fase son los siguientes:

  - Retraso en la llegada de un vehículo de carga a la junta distrital ejecutiva 11 de Oaxaca.

  - Extravío de la custodia durante el traslado de los paquetes de la junta distrital 12 de México; sin embargo, el camión con los paquetes electorales llegó sin novedad a la bodega estatal.

  - En las juntas distritales ejecutivas 01, 02 y 04 de Sinaloa no se presentó la custodia militar para el traslado de los paquete electorales a las bodegas estatales, a pesar de las gestiones hechas por la junta local ejecutiva.

  - Avería mecánica en los vehículos de traslado de los distritos 02 de Zacatecas y 01 de Nuevo León, por lo que tuvo que realizarse cambio de vehículo.

Las actas circunstanciadas levantadas con motivo del traslado de los paquetes electorales fueron colocadas en la página de Internet del Instituto a partir del 27 de octubre. En el anexo 4 se incluye el reporte de traslado de los paquetes electorales en las 300 juntas distritales ejecutivas.

9. Recepción de los paquetes electorales de 2006 en las bodegas estatales

La recepción de los paquetes electorales de 2006 en las bodegas estatales se llevó a cabo según lo programado por las juntas locales ejecutivas.  Del 1º al 14 de octubre se recibieron 126,012 paquetes electorales de 31 entidades, y el 21 y 22 de octubre los 4,471 paquetes de Guerrero.

En la tabla 10 se presenta un resumen que integra las fechas de recepción de los paquetes electorales en las bodegas estatales.

tabla 10

recepción de los paquetes electorales en las bodegas estatales

| Día de recepción (octubre) | Distritos | Paquetes |
| --- | --- | --- |
| 1 | 14 | 5,903 |
| 2 | 8 | 3,275 |
| 6 | 35 | 14,686 |
| 7 | 49 | 20,656 |
| 8 | 57 | 25,013 |
| 9 | 58 | 26,422 |
| 10 | 44 | 19,883 |
| 13 | 12 | 4,724 |
| 14 | 14 | 5,450 |
| 21 | 5 | 2,531 |
| 22 | 4 | 1,940 |

Totales		300	     130,483

En la recepción de paquetes electorales se contó con la participación de:

  - 100 ciudadanos que fungieron en el Proceso Federal Electoral de 2005-2006 como consejeros electorales en los consejos locales, que representan el 52% del total posible.

  - 170 representaciones de partidos políticos que representan el 66% del total posible.

Cabe destacar también el acompañamiento de estas mismas figuras, pero del ámbito distrital, durante el traslado y entrega de los paquetes electorales de 2006 a las bodegas estatales.

Además, en 10 bodegas estatales se contó con la participación de los medios de comunicación, siendo la prensa la que tuvo mayor presencia.

En la tabla 11 se presenta un resumen de la participación en la etapa de recepción de los paquetes electorales en las bodegas estatales.

tabla 11

participación de consejeros, partidos políticos y medios de comunicación

en la recepción de los paquetes electorales en las bodegas estatales

| Bodegas estatales de entidades federativas | Presencia de por lo menos un consejero electoral local (%) | Presencia de por lo menos una representación de partido político (%) | Presencia de por lo menos un medio de comunicación (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 32 | 97* | 100 | 31 |

*Si bien no se registró la participación de consejeros electorales locales en la bodega del

Distrito Federal, se debe mencionar que sí asistieron consejeros distritales.

El incidente que se tiene registrado en esta fase fue una lesión del vocal de organización electoral local de Querétaro durante la recepción de los paquetes en la bodega estatal.

Para el resguardo de los paquetes electorales en las bodegas estatales se cuenta con la custodia del personal de las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, Armada de México, así como de elementos de la seguridad estatal en el caso de Chiapas.  Los vocales ejecutivos de las juntas locales ejecutivas han comisionado al personal encargado de realizar visitas diarias a las bodegas estatales con el fin de obtener el parte de novedades del personal de custodia.  Además, cada lunes los vocales de organización electoral de juntas locales ejecutivas elaborarán el informe respectivo.

Las actas circunstanciadas levantadas con motivo de la recepción de los paquetes electorales en las bodegas estatales fueron colocadas en la página de Internet del Instituto a partir del 27 de octubre.  En el anexo 5 se incluye la tabla con los reportes de la recepción de los paquetes electorales en las bodegas estatales.

10. Costos ejercidos por las juntas ejecutivas locales y distritales.

Posterior a la conclusión de la actividad, se consultó a las juntas ejecutivas locales y distritales sobre los gastos reales ejercidos con motivo de la preparación, traslado y reguardo de los paquetes electorales de 2006.

Los gastos correspondientes a las juntas ejecutivas locales se muestran en la tabla 12, en donde se presenta un comparativo entre lo estimado originalmente y lo gastado.

tabla 12

gastos realizados por las juntas ejecutivas locales en la recepción y resguardo

de los paquetes electorales de 2006  en las bodegas estatales

| Concepto | Gasto estimado | Gasto realizado |
| --- | --- | --- |
| Adquisición de anaqueles | 9,125,282 | 8,326,857 |
| Adquisición de extintores | 177,517 | 146,884 |
| Adquisición de herramienta para armado de anaqueles | 44,509 | 59,063 |
| Contratación de personal para armado de anaqueles y maniobras | 269,204 | 308,346 |
| Adquisición de refrigerios para personal de las juntas locales | 157,490 | 189,627 |
| Adquisición de cafetería para invitados | 104,091 | 102,534 |
| Adquisición de candados, cadenas, etc. | 46,117 | 34,669 |
| Otros costos | 256,084 | 1,100,464 |
| Total | 10,180,294 | 10,268,444 |

En el rubro de “Otros” se incluyen gastos realizados en acondicionamiento y equipamiento de área del personal de custodia, principalmente.

En la tabla 13 se presenta un comparativo entre el gasto estimado originalmente para la renta de las bodegas estatales y gasto real reportado que ejercerán las juntas locales ejecutivas en la renta mensual de estos inmuebles, en diferentes períodos de tiempo.

tabla 13

comparativo de gastos entre la estimación inical y real

de la renta de bodegas en diferentes periodos de tiempo

|  | 1 MES | 3 MESES | 6 MESES | 12 MESES |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Renta mensual estimada originalmente | 758,947 | 2,276,841 | 4,553,682 | 9,107,364 |
| Renta mensual real | 813,131 | 2,439,393 | 4,878,786 | 9,757,572 |

Los gastos correspondientes a las juntas ejecutivas distritales se muestran a nivel nacional en la tabla 14, en donde también se incluye un comparativo entre lo estimado y lo ejercido.

tabla 14

gastos realizados por las juntas ejecutivas distritales en la preparación

y traslado de los paquetes electorales de 2006 a las bodegas estatales

| Concepto | Gasto estimado | Gasto realizado |
| --- | --- | --- |
| Renta de vehículos de carga para el traslado | 1,348,604 | 1,301,538 |
| Contratación de personal para maniobras | 177,811 | 175,141 |
| Adquisición de cinta tipo canela | 75,667 | 87,327 |
| Adquisición de refrigerios para personal de las juntas distritales | 387,402 | 401,976 |
| Adquisición de cafetería para invitados | 233,392 | 212,286 |
| Viáticos de personal comisionado | 223,938 | 152,030 |
| Adquisición de candados, cadenas, etc. | 65,447 | 44,925 |
| Otros costos | 153,440 | 153,845 |
| Total | 2,665,701 | 2,529,068 |

En el rubro de “Otros” se incluyen gastos destinados principalmente a la compra de cubre bocas, guantes, fajas y bolsas.

El personal de custodia que resguarda las 32 bodegas estatales visitó, previo a la llegada de los paquetes electorales de 2006, cada uno de estos inmuebles y en particular inspeccionó el área que se les designaría para su descanso, aseo y alimentación. Derivado de estas visitas, fueron solicitadas al Instituto mejoras en las instalaciones, así como mayor equipamiento en dormitorios, cocina y comedor.  Las juntas ejecutivas locales llevaron a cabo las estimaciones de estas solicitudes, reportando un total de 714,188.45 pesos, adicionales a los requeridos originalmente al inicio de la actividad.  Estos gastos ya han sido solicitados a la Dirección Ejecutiva de Administración y se encuentran en vías de ser ministrados.

Las juntas ejecutivas locales elaboraron y remitieron sus informes de cumplimiento de la actividad, incluyendo las acciones realizadas en cada una de las etapas.

Finalmente, la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral solicitó a las juntas locales ejecutivas, que enviaran por correo electrónico informes semanales sobre las condiciones prevalecientes en sus respectivas bodegas estatales, a partir de la conclusión de la recepción de los paquetes. A la fecha de elaboración de este informe se cuenta con la totalidad de los informes correspondientes al mes de octubre de 2008, y no se ha presentado ningún tipo de incidente.

11. Acciones de coordinación entre el Instituto y las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina Armada de México, así como la Policía Estatal en Chiapas.

Con el fin de garantizar la participación de las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, Armada de México, así como de la Policía Estatal en Chiapas, el pasado 22 de septiembre, el Secretario Ejecutivo del Instituto se entrevistó con miembros de la Secretaría de la Defensa Nacional, presentando los programas de recepción de paquetes electorales, los croquis de ubicación de las bodegas estatales y reiterando la solicitud de custodia por parte de esa Institución durante los trabajos de preparación de los paquetes electorales, traslado y resguardo en las bodegas estatales.  Cabe mencionar que la solicitud oficial fue presentada oportunamente por parte del Consejero Presidente del Instituto.

En cuanto a la solicitud de custodia para la Secretaría de Marina, Armada de México, igualmente se presentó oficio suscrito por el Consejero Presidente del Instituto, acudiendo el Secretario Ejecutivo a sus instalaciones el pasado 23 de septiembre. En esta reunión se entregaron los programas de recepción de paquetes electorales correspondientes a las juntas distritales ejecutivas que están bajo la custodia de la SEMAR, así como los croquis de ubicación de las bodegas estatales de Baja California Sur, Campeche y Quintana Roo.

En cuanto a la custodia de la bodega estatal en el estado de Chiapas, cabe señalar que durante el Proceso Electoral Federal 2005-2006, las bodegas distritales de aquella entidad fueron custodiadas por elementos de la policía estatal, siendo sustituidos posteriormente por policía privada. Para el traslado de los paquetes electorales de 2006 a la bodega estatal y para su resguardo, nuevamente la Junta Local Ejecutiva de Chiapas solicitó el apoyo de la policía estatal.